Приложение к приказу от 24.08.2023 № 359 «Об организации работы по внедрению профориентационного минимума в МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 17»

**План мероприятий («дорожную карту») по внедрению профориентационного минимума в МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 17» в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|  | Назначение ответственного за организацию профориентационной работы | 24.08.2023 | Хомякова Н.В., директор |
|  | Разработка и утверждение плана профориентационной работы в рамках августовского педагогического совета | 30-31.08.2023 | Хомякова Н.В., директор  Чешуина М.В., зам.директора по ВР |
|  | Включение в учебный план курса «Россия – мои горизонты» | 31.08.2023 | Комиссарова А.А., зам.директора по УВР |
|  | Подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников 6-11 классов по реализации профминимума в урочной деятельности | 28.08.2023 – 04.09.2023 | Комиссарова А.А., руководитель методического совета |
|  | Организация участия в проекте «Предпринимательские классы» | До 01.09.2023 | Намятов С.Ю., зам.директора по УВР |
|  | Вводный инструктаж классных руководителей 6-11 классов по ведению курса «Россия – мои горизонты» | 04.09.2023 | Чешуина М.В., зам.директора по ВР |
|  | Включение в план работы педагогов-психологов мероприятий профориентационной направленности с различными группами учащихся и в рамках индивидуальной работы, в том числе диагностик склонностей обучающихся к профессиональным направлениям, | До 09.09.2023 | Намятов С.Ю., зам.директора по УВР  Коробейникова Т.Ю., педагог-психолог  Крылаткова Е.В., педагог-психолог |
|  | Включение в программы индивидуального сопровождения учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов мероприятий профориентационной направленности | До 09.09.2023 | Долина Т.Д., председатель психолого-педагогического консилимума |
|  | Организация обучения классных руководителей 6-11 классов и ответственных за профориентационную работу по дополнительным программам (повышения квалификации) | В течение года | Раскостова Н.Б., зам.директора по УВР |
|  | Информирование Совета родителей о внедрении профминимума в образовательных организациях | 1 неделя сентября | Костромина С.А., социальный педагог |
|  | Проведение родительских собраний в 6-11 классах по внедрению профминимума | 2 неделя сентября | Чешуина М.В., зам.директора по ВР  Классные руководители |
|  | Подготовка и заключение соглашения с АО «Уралгидромедь» по организации совместных мероприятий, направленных на профориентационную работу | Сентябрь | Хомякова Н.В., директор |
|  | Организация раздела «Профориентация» на сайте образовательной организации | 05.09.2023 далее не реже 1 раза в месяц | Комиссарова А.А., отв. за школьный сайт |